|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование объекта (адрес) | Площадь объекта | Поставщик | № контракта | Виды работ | Сроки выполнения | Процент выполнения |
| 1 | с. Васисс Тарского муниципального района Омской области | 63 | ООО "Западно-сибирский металлургический комбинат" | № 07-2019/Ф от 31.05.2019 | Подготовительные работы на площадке | до 20.07.2019 г. | 50 |
| Устройство основания под ФАП | с 20.07 по 30.07 2019 г. | 0 |
| Поставка конструкции под ФАП | до 15.08.2019 г. | 0 |
| Монтаж ФАПа | до 30.09.2019 г | 0 |
| Выполнение работ по прокладке инженерных сетей сетевыми организациями | 30.09.2019 г | 0 |
| Выполнение работ по благоустройству территории ФАПов | 30.09.2019 г. | 0 |
| Оснащение мед.оборудованием | 10.10.2019 г. | 0 |
| Закрепление модульных ФАПов за ЦРБ | 20.10.2019 г. | 0 |
| Лицензирование ФАПов | 25.12.2019 г. | 0 |